## AutoBudget Detalle Vertical
Sección | Contenido | Modelos Django | Templates | Views | Horas Estimadas
1. Resumen Ejecutivo | El sistema AutoBudget tiene como objetivo replicar y mejorar la planilla Excel utilizada por Altius para la gestión financiera de proyectos inmobiliarios, integrando carga de históricos, proyecciones automáticas, estructura paramétrica de costos e ingresos, y cierre financiero dentro de una plataforma web robusta basada en Django. Además de los módulos de negocio, se incluye un sistema de usuarios, permisos, auditoría de acciones, panel administrativo extendido y diseño de interfaz personalizada por módulo.
2.1. Gestor de Proyectos | • ABM de proyectos (alta, edición, baja). • Asociación de cashflows, ventas, listas de precios, parámetros financieros. • Reconocimientos de fechas, comienzo, fin, diferentes etapas. • Parámetros del proyecto (unidades totales por tipo). | Project | create_project.html, project_list.html, project_detail.html | CreateProjectView, ListView, DetailView | 52
2.2. Listas de Precios y Detalle de Unidades | • ABM de listas de precios. • Asociación por etapa, tipo de unidad, y moneda. • Precios de referencia para simulación de ingresos futuros. | ListaPrecio | lista_precio_list.html, lista_precio_form.html | ListaPrecioCreateView, UpdateView | 58
2.3. Carga de Históricos | • Subida del archivo contable "Monthly Cash Flow". • Lectura automática de hoja, detección de conceptos y valores mensuales. • Identificación de filas, omisión de subtotales, limpieza de datos. • Reconocimiento de moneda (UYU, USD). • Mapeo manual asistido con vista previa. | CashflowUpload, CashflowMapping, CashflowData | upload_cashflow.html, map_cashflow.html, cashflow_preview.html | UploadCashflowView, CashflowMappingView | 72
2.4. Proyecciones de Ventas | • Carga de archivo de ventas efectivas ya realizadas (archivo regventas). • Cálculo de "bolsa" de saldos pendientes no cobrados. • Proyección de cobros en n-periodos a futuro dependiendo del fin de cada etapa. • Proyección de unidades futuras por cadencia según planificación del proyecto. • Generación de resumen por etapa (Resumen Vendidas E1, E2). | VentaUnidad, ProyeccionVenta | ventas_upload.html, resumen_ventas_e1.html, resumen_ventas_e2.html | VentasUploadView, ProyeccionVentasView | 120
2.5. Parámetros Financieros y Conceptos Proyectables | • ABM de conceptos por categoría: Hard, Soft, Marketing, G&A, Fees, etc. • Elección de método de proyección: fijo mensual, por porcentaje, por índice, por avance de obra, etc. | ConceptoFinanciero, ParametroFinanciamiento | concepto_list.html, concepto_form.html | ConceptoCreateView, UpdateView | 86
2.6. Índices Económicos | • Carga automática (SOAP BCU) de Dólar, IPC, UI. • Scraping de PDFs de Expectativas Económicas del BCU. • Proyección futura por interpolación con anclaje a expectativas. | IndiceEconomico | indiceeconomico_list.html, indiceeconomico_form.html | IndiceEconomicoCreateView, UpdateView | 60
2.7. Motor de Proyección General | • Consolidación de todos los ingresos y costos proyectados. • Aplicación de cotización mensual para pasar de UYU a USD. • Generación de hojas "Presupuesto UYU" y "Presupuesto USD". | ProyeccionFinanciera | presupuesto_uuy.html, presupuesto_usd.html | CalcularProyeccionesView | 74
2.8. Cierre Financiero | • Definición de triggers: % de avance en ventas y obra. • Reglas de financiación: inversión propia → banco → devolución. • Parametrización de colchón financiero (ej: USD 20.000). • Simulación mes a mes: caja, ingresos, egresos, préstamo y retorno a inversores. | CierreFinanciero | cierre_financiero_list.html, cierre_financiero_graph.html | CierreFinancieroView | 72
2.9. Interfaz y Reportes | • Visualización por gráficos y tablas de resultados. • Exportación a Excel o PDF. • Panel por proyecto y etapa. | — | home.html, dashboard.html, exportacion.html | DashboardView, ExportView | 125
2.10. Módulos Necesarios de la Plataforma | • Autenticación y permisos de usuarios (login, roles, acceso a vistas). • Panel administrativo extendido (admin_site.py personalizado). • Auditoría de acciones críticas (creación, edición, eliminación de datos). • Registro de logs y actividades por usuario. • Sistema de backup/exportación de datos por proyecto. | User, Group, LogEntry | login.html, perfil_usuario.html, registro_actividad.html | LoginView, AuditLogView | 90
2.11 Puesta en Produccion | • Deploy del proyecto en servidor |  |  |  | 40
2.12 Capacitacion | • Capacitacion de una semana para aprendizaje del sistema |  |  |  | 40
|  |  |  | Horas Totales del proyecto | 889
|  |  |  | Costo horario | 20
|  |  |  | Costo total del proyecto | 17780